АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря  2016 г. № 180

«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском сельсовете Мантуровского района Курской области на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об     общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Мантуровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском сельсовете Мантуровского района Курской области на 2017-2021 гг.»

2.Установить, что в ходе реализации Муниципальной  программы . «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском сельсовете Мантуровского района Курской области на 2017-2021» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Мантуровского  сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит размещению на официальном  информационном Интернет сайте Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области.

Глава Мантуровского сельсовета            			А.Л. Чернов

Приложение                                                                                                                                                                                          						к Постановлению Администрации

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

от 19.12.2016 г. № 180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском сельсовете Мантуровского района Курской области на 2017-2021 годы»

Паспорт

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта в Мантуровском сельсовете Мантуровского района Курской области на 2017-2021 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мантуровском сельсовете Мантуровского района Курской области на 2017-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| Заказчик Программы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»; Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Цели и задачи Программы | -минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; -обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах; оповещения. |
| Этапы и сроки реализации программы | программа будет реализована в 2017-2021 годы в 1 этапа: |
| Объемы и источники финансирования Программы | Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке. Объем ассигнований местного бюджета на 2017-2021 годы 120 000рублей, в том числе: - 2017 г. – 40000 руб.; - 2018 г. – 20000 руб.; - 2019 г. – 20000 руб; - 2020 г. – 20000 руб.; - 2021 г. – 20000 руб. Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы № 1 2017-2021 годы 60000 рублей, в том числе: 2017 г. – 20000 руб.; 2018 г. – 10000 руб.; 2019 г. – 10000 руб; 2020 г. – 10000 руб.; 2021 г. – 10000 руб. Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы № 2 2017-2021 годы 60000 рублей, в том числе: 2017 г. –20000 руб.; 2018 г. – 10000 руб.; 2019 г. – 10000 руб; 2020 г. – 10000 руб.; 2021 г. – 10000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения Мантуровского сельсовета Мантуровского района, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; - относительное сокращение материального ущерба от пожаров; -улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; -оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; -повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Мантуровского сельсовета Мантуровского района |

Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мантуровского сельсовета Мантуровского района

Сферой реализации муниципальной долгосрочной целевой программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

На территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения Мантуровского сельсовета Мантуровского района представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечили сокращение времени реагирования пожарных и спасательных расчетов на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширили оперативные возможности пожарных и спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 80 процентов.

Муниципальной долгосрочной целевой программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Социальная эффективность реализации муниципальной долгосрочной целевой программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной долгосрочной целевой программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной долгосрочной целевой программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Анализ рисков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий государственной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Мантуровского сельсовете Мантуровского района в целом создана.

Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной

долгосрочной целевой программы

В соответствии с перечисленными выше приоритетами цель муниципальной долгосрочной целевой программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения поселения.

Показатели (индикаторы) муниципальной долгосрочной целевой программы и подпрограмм муниципальной долгосрочной целевой программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной долгосрочной целевой программы и с достижениями приоритетов в сфере реализации программы.

Показатели (индикаторы) программы:

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

муниципальной долгосрочной целевой программа реализуется в 2017 - 2021 годах, контрольный этап реализации программы - 2017 год.

Реализация программы будет проходить в 1 этапа:

1-й этап - 2017 - 2021 годы;

Ключевыми направлениями развития на 1-м этапе являются:

реализация отдельных мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повышение пожарной безопасности и повышение безопасности людей на водных объектах;

завершение создания комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера.

Раздел 3 Обоснование выделения подпрограмм муниципальной долгосрочной целевой программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Обоснование выделения подпрограмм программы.

Для достижения цели муниципальной долгосрочной целевой программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 2 подпрограммы.

Обобщенная характеристика основных мероприятий.

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной долгосрочной целевой программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму № 1 «Пожарная безопасность» включены основные мероприятия:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти  в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Мантуровского сельсовета Мантуровского района;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной долгосрочной целевой программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в муниципальную программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Собранием Депутатов Мантуровского сельсовета Мантуровского района.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) программы.

Превышение  (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 20 показателям (индикаторам) в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения указаны в таблице № 1 приложения к программе.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Раздел 6 Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы

Руководитель органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа местного самоуправления Мантуровского сельсовета Мантуровского района, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководители органа местного самоуправления  Мантуровского сельсовета Мантуровского района, организаций и учреждений, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий государственной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании Собрания Депутатов Мантуровского сельсовета Мантуровского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района проект постановления Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации  муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальной программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Мантуровского сельсовета Мантуровского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Мантуровского сельсовета Мантуровского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Мантуровского сельсовета Мантуровского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в муниципальной программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района.

Обращение к Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальной программу подлежит согласованию в финансовом отделе Мантуровского сельсовета Мантуровского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий, в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Мантуровского сельсовета Мантуровского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу финансового сектора Мантуровского сельсовета Мантуровского района сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками государственной программы) о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение  Собрания депутатов Мантуровского сельсовета Мантуровского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Собрания депутатов Мантуровского сельсовета Мантуровского района проект постановления Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района.

Участник муниципальной программы:

в рамках своей компетенции осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы в вышестоящие органы  Мантуровского района и Курской области;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Мантуровского сельсовета Мантуровского района.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствует |
| Цели и задачи подпрограммы | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | эффективность реализации Программы оценивается с использованием группы показателей, характеризующих снижение показателей обстановки с пожарами и улучшение состояния обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, в том числе снижение пожаров по отношению к показателю 2016 года: количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы в один этап : 2017-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет -20,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 4000 рублей; 2018 год- 4000 рублей; 2019 год -4000 рублей. 2020 год- 4000 рублей; 2021 год- 4000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение социально приемлемого уровня пожарной безопасности, создание эффективной и скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности, укрепление материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования общественных объединений пожарной дружины на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области; Снижение количества пожаров процентов; |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области.

Сложившееся положение дел с пожарами на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района  обусловлено проблемами правового, материально-технического и социального характера, накапливавшимися годами до настоящего времени.

Муниципальному образованию «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области необходимо  активизировать работу по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водонапорные башни, оборудованные устройствами для забора воды, колодцы.

Действия органов местного самоуправления муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области  позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении пожарной безопасности на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района  на требуемом уровне

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы 1

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием группы показателей, характеризующих снижение показателей обстановки с пожарами и улучшение состояния обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, в том  числе снижение по отношению к показателю 2016 года:

количества зарегистрированных пожаров;

количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности;

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной  программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной  программы;

Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры государственного регулирования в рамках реализации подпрограммы 1 не предусмотрены.

Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности, в реализации подпрограммы 1

Не участвуют

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе  целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование из местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с Решением Собрания депутатов Мантуровского сельсовета Мантуровского района о бюджете муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г. на исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Мантцровский сельсовет» Мантуровского района Курской области  в области пожарной безопасности территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 - 2021 гг. составляет 60000 рублей  в том числе по годам :

2017 год - 20000 рублей

2018 год- 10000 рублей

2019 год - 10000 рублей

2020 год - 10000 рублей

2021 год- 10000 рублей

Ежегодно объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 могут корректироваться при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)

Выделение дополнительных объемов ресурсов не предусматривается, однако в случае их увеличения это  позволит расширить перечень мероприятий, проводимых в целях пожарной безопасности, а также повысить качество выполняемых, намеченных программой мероприятий.

Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риск неуспешной реализации подпрограммы 1, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Эффективное управление рисками возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. входит в сферу ответственности исполнителей подпрограммы 1.

Выполнению поставленных задач могут также помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

-снижение темпов роста экономики, высокая инфляция,  могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории  в целях обеспечения пожарной безопасности.

-отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории в целях  обеспечения пожарной безопасности  и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом , а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков:

-Преодолению рисков будет способствовать усиление организационной работы Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района  по осуществлению полномочий в области пожарной безопасности .

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество обученных специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; охват населения оповещаемого местной системой оповещения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы в один этап : 2017-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ассигнований бюджета подпрограммы 2017-2021 годы -60000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличить охват населения поселения оповещаемого местной системой оповещения до 80,0 процентов. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

На территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засуха.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководящего состава и специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации подпрограммы муниципальной программы и основные проблемы

Ежегодно в Мантуровском районе происходят чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате которых гибнут люди и наносится материальный ущерб.

В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы принят 2016 год.

Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием спасательные подразделения.

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нужно постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования автоматизированной системы оповещения. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из местного бюджета .

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Мантуровского сельсовета Мантуровского района

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района от  чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года в рамках подпрограммы муниципальной программы будут реализованы мероприятия по:

дополнению  материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

охват населения оповещаемого региональной системой оповещения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2021 годах, контрольный этап реализации государственной программы - 2017 год.

Реализация государственной программы будет проходить в 1 этап:

1-й этап - 2017 - 2021 годы.

Выделение этапов обусловлено тем, что в период 2017 - 2021 годов реализуются мероприятия, предусмотренные местным бюджетом на плановый период, что заложит основу для достижения цели и решения задач подпрограммы муниципальной программы в последующие годы.

Ключевыми направлениями развития на 1-м этапе являются:

реализация отдельных мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

завершение создания комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения семи основных мероприятий.

Основные мероприятия:

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной  программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 - 2021 гг. составляет 60000 рублей  в том числе по годам :

2017 год - 20000 рублей

2018 год- 10000 рублей

2019 год - 10000 рублей

2020 год - 10000 рублей

2021 год- 10000 рублей

Ежегодно объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 могут корректироваться при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий

| № пп | Основные направления и мероприятия по реализации программы | Объем финансирова ния (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Распространение буклетов- памяток населению по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе поселения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 3 | Участие в комплексе организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: В период операции «Новый год» В период операции «Жилище» В период операции «Урожай» В период операции «Культура» В период операции «Школа» |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 4 | Подворный обход территории поселения с проверкой состояния и выполнения норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Специалисты Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 5 | Обеспечение мест массового пребывания населения стендами наглядной агитации по мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 6 | Отработка и переработка нормативно- правовых актов по пожарной безопасности, согласно полномочий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 7 | Подготовка и опубликование в средствах массовой информации материалов по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 8 | Совместно с ПЧ-14, ПЧ-33 согласно схем и расчетов закрепленных объектов и территории произвести проверку состояния и работоспособности пожарных водоемов. |  | Март- апрель, октябрь- ноябрь | Март- апрель, октябрь- ноябрь | Март- апрель, октябрь- ноябрь | Март- апрель, октябрь- ноябрь | Март- апрель, октябрь- ноябрь |  | Заместитель главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района, начальник ПЧ-14, ПЧ-33 |
| 9 | Изготовление табличек указателей местонахождения пожарных гидрантов, пожарного водоема. | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 10 | Проведение сходов на территориях поселения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 11 | Приобретение первичных средств пожаротушения для мест с массовым пребыванием населения, табличек, условных указателей, знаков. | 110,0 | 38,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 12 | Прохождение обучения должностных лиц обучения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Представители администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 13 | Охват населения оповещаемого местной системой оповещения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 14 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| 15 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района |
| ИТОГО |  | 120,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |